| ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПРИКАЗ |
| --- |
| 11.04.2014 | № 01-05/261 |
| Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля |  |

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в целях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в муниципальной системе образования города Ярославля,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить план-график мероприятий по внедрению в деятельность образовательных  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля (далее по тексту - ФГОС) (Приложение).

- Руководителям муниципальных образовательных  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования города Ярославля, разработать и утвердить план-график мероприятий по внедрению в деятельность ФГОС.

- Контроль за исполнением приказа возложить на Плескевич М.В. начальника отдела дошкольного образования.

Директор департамента образования				                               А.И. Ченцова

Плескевич Маргарита Владимировна

40-51-42

Приложение

к приказу департамента образования мэрии

города  Ярославля от  11.04.2014 № 01-05/261

План-график

мероприятий по внедрению в деятельность образовательных  организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля

| Муниципальный уровень | Уровень дошкольной образовательной организации (далее по тексту - ДОУ) | Планируемый результат |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответст- венные | Мероприятия | Сроки | Ответст- венные |  |
| Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС) на территории города Ярославля» | До 10.04.2014 | ДО ГЦРО | 1.1.Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательных организаций (далее по тексту – ДОО), осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» | Апрель 2014 | Руководи-тели ДОУ | План-график введения ФГОС |
| Сбор информации в соответствии с запросом Министерства образования и науки Российской Федерации (далее по тексту - МОиН РФ) «Анализ готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь - декабрь 2014 | ГЦРО | Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» | Сентябрь - декабрь 2014 | Руководи-тели ДОУ | Информация о готовности воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС, в «базовых» ДОУ, во всех ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014 Январь - декабрь 2015 | ДО | Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС в «базовых» ДОУ Участие в мониторинге образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС во всех ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014 Январь - декабрь 2015 | Руководи-тели ДОУ | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| 1.4. Подготовка и корректировка приказов, локальных актов департамента образования мэрии города Ярославля, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Февраль - август 2014 | ДО | Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации | Февраль - август 2014 | Руководи-тели ДОУ | Разработаны и внесены изменений в локальные акты |
| Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС | Апрель 2014 | ДО ГЦРО | 1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников | Апрель - май 2014 | Руководи-тели ДОУ | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ |
| Проведение мониторинга условий в ДОО для МОиН РФ, направление материалов в Департамент образования ЯО | Май - август 2014 | ДО далее - 1 раз в полугодие | 1.6.Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды | Сентябрь 2015 в течение 2016 | Руководи-тели ДОУ | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.7. Анализ оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС и корректировка бюджетов на финансовый год | Декабрь 2014 г. - март 2015 | ДО | Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды | Декабрь 2014 - март 2015 | Руководи-тели ДОУ | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | В течение 2014 –2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | ГЦРО | Выбор примерных образовательных программ, опубликованных в федеральном реестре примерных образовательных программ, и использование их при разработке основных образовательных программ ДО ЯО | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Руководи-тели ДОУ | Разработка ООП ДО |
| Создание в городе Ярославле банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | В течение 2014 – 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | ГЦРО | Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Руководи-тели ДОУ | Создание банка данных примерных образовательных программ |
| 1.10.Утверждение статусов муниципальных инновационных площадок по вопросам введения ФГОС | Июнь 2014 | ДО | 1.10. Презентация проектов на статус муниципальных инновационных площадок (далее по тексту – МИП) по вопросам введения ФГОС | Июнь 2014 | Руководи-тели ДОУ | Утверждены статусы МИП по вопросам введения ФГОС |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |
| 2.1. Создание рабочей группы при муниципальном координационном совете по вопросам введения ФГОС | Март –апрель 2014 | ДО | 2.1 Создание рабочих команд ДОУ по введению ФГОС | Февраль – март 2014 | Руководи-тели ДОУ | Создана рабочая группа по введению ФГОС, план работы, приказ ДОУ |
| 2.2. Определение «базовых» ДОУ для введения ФГОС, направление заявок для включения в список «базовых площадок» | До 05.03.2014 | ДО | 2.2 Направление заявки ДОУ для включения в список «базовых площадок» | До 05.03.2014 | Руководи-тели ДОУ | Определены «базовые» ДОУ |
| 2.3. Организация курсов повышения квалификации педагогических работников ДОУ (далее по тексту КПК) по вопросам внедрения ФГОС | По плану | ГЦРО | 2.2. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации | По плану ГЦРО | Руководи-тели ДОУ | Сформированы группы для обучения на КПК |
| 2.4. Участие в проведении семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО | Ежегодно | ГЦРО | 2.3. Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО | Ежегодно | Руководи-тели ДОУ | Курирование и координация деятельности МИП по вопросам внедрения ФГОС. Разработка инновационных продуктов |
| 2.5. Обеспечение деятельности «базовых площадок» по вопросам введения ФГОС | В течение 2014 - 2015 | ДО ГЦРО | 2.4. Разработка и реализация плана мероприятий по вопросам введения ФГОС для «базовых» ДОУ | В течение 2014 - 2015 | Руководи-тели ДОУ | Проведены тематические совещания |
| 2.6. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС в «базовых» ДОУ | В течение 2014 - 2015 | ГЦРО | 2.5. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ | В течение 2014 - 2015 | Руководи-тели ДОУ | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |
| 3. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |
| 3.1. Формирование плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя. | В течение года | ГЦРО | 3.1. Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | Февраль 2014 - сентябрь 2016 | Руководи-тели ДОУ | Выявлены потребности, определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2. Обеспечение участия тьюторов, воспитателей и специалистов ДОУ в КПК по вопросам ФГОС | Февраль 2014 – декабрь 2016 | ГЦРО | 3.2. Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников базовых ДОУ по вопросам введения ФГОС | Февраль 2014 – декабрь 2016 | Руководи-тели ДОУ | Разработаны планы-графики КПК |
| 3.3. Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | Январь 2015 – январь 2016 | ГЦРО | 3.3. Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | Январь 2015 – январь 2016 | Руководи-тели ДОУ | Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ |
| 3.4. Проведение процедуры аттестации руководителей ДОУ согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации | ДО | 3.4. Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации | Руководи-тели ДОУ | Обучены методисты на курсах повышения квалификации график аттестации педагогических работников ДОУ Составлен план –график аттестации |
| Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |
| 4.1. Заключение соглашений о предоставлении и расходовании субвенции из областного бюджета на организацию образовательного процесса в ДОУ | Ежегодно январь-февраль | ДО | 4.1. Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно январь-февраль | Руководи-тели ДОУ | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Март - июль 2014 сентябрь - декабрь 2014, далее - ежегодно согласно установленным срокам при уточнении бюджета | ДО | 4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально | Руководи-тели ДОУ | Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3. Принятие нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | ДО | 4.3. Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно | Руководи-тели ДОУ | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.4. Подготовка и корректировка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | январь - март, декабрь 2014 г., далее - 1 раз в квартал и ежегодно | ДО | 4.4. Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014 - 2016 | Руководи-тели ДОУ | Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |
| 5.1. Информирование общественности через средства массовой информации, сайты ДОУ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС | Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал | ДО | 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал | Руководи-тели ДОУ | Своевременное предоставление информации |
| 5.2. Обеспечение сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение года 2014 - 2016 годов | ДО ГЦРО | 5.2 Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение года 2014 - 2016 годов | Руководи-тели ДОУ | Проведены информационно-методические совещания |
| 5.3. Организация публичных отчетов ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | ДО | 5.3. Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 | Руководи-тели ДОУ | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| 5.4. Пиар по привлечению молодых специалистов для работы в ДОУ и сопровождение молодых специалистов на уровне муниципального образования | Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 - 2016 | ДО ГЦРО | 5.4. Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ | Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016 | Руководи-тели ДОУ | Привлечение молодых специалистов в ДОУ |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС |
| 6.1. Апробация методических рекомендаций МОиН РФ по оснащению развивающей предметно-пространственной среды в «базовых» ДОУ далее - во всех ДОУ | Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов Май 2014 | ГЦРО | 6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в «базовых» ДОУ, | Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов | Руководи-тели ДОУ | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |