Аналитическая справка о результатах деятельности муниципального ресурсного центра

«Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров»

за 2023/2024 учебный год

МДОУ «Детский сад № 18»

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Ершова Юлия Валерьевна | Заведующий, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия; - Контроль над функционированием системы, сбором и распределением информации; - Создание и утверждение творческой группы «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» в рамках инновационной деятельности. - Разработка локальных актов ДОУ, регламентирующих создание и реализацию ЦОС (Договор о сетевом взаимодействии образовательных учреждений - участников проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров»; Положение о сетевом взаимодействии дошкольных образовательных учреждений- участников проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров»; Распорядительный акт (приказ) об организации творческой группы. Создание шаблонов локальных нормативных актов МДОУ по информационной безопасности (Политика обработки персональных данных, положение о веб-сайте ДОУ, положение о дистанционном обучении в детском саду, положение о информации причиняющей вред воспитанникам, положение о персональных данных работников, положение о работе точки доступа, положение о работе сети интернет, положение о обработке персональных данных без использования систем автоматизации, положение об ограничении доступа к видам информации, порядок проведения проверки эффективности использования СКФ, правила доступа и рассмотрения запросов субъектов персональных данных, правила использования сети интернет, приказ об организации информационной безопасности, процедура направления и рассмотрения сообщения по вопросу ограничения доступа к запрещенной информации, регламент предоставления доступа к персональным данным, цикличный план мероприятий по обеспечению информационной безопасности, форму журнала проверки работы контентной фильтрации, форма журнала регистрации обнаружения запрещенной информации) |

Нар-практикум

| 2 | Новикова Ольга Владимировна | Старший воспитатель, первая квалификационная категория. | - Участие в заседаниях творческой группы межсетевого взаимодействия. - Планирование деятельности творческой группы на учебный год. Мониторинг уровня ИКТ-компетентности педагогов ДОУ. Анкетирование педагогов. - Мониторинг освоения образовательной программы детей от 1,5 ДО 7 лет (программа Excel) - Семинар-практикум «Облачный инструментарий современного педагога: создание виртуальной экскурсии» - Составление методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ» - Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2023 (стендовый доклад и мастер-класс). - Подготовка и проведение новогоднего квеста для детей 6-7 лет с использованием ИКТ технологий для сетевого сообщества детских садов в рамках инновационной площадки. - Создание шаблонов локальных нормативных актов МДОУ по информационной безопасности (положение о персональных данных работников положение о обработке персональных данных без использования систем автоматизации) -Организация заседания рабочей группы для анализа результатов работы, промежуточный отчет (подведение итогов работы группы за первое полугодие 2023-2024 учебного года) - Подготовка и проведение новогоднего квеста для детей 6-7 лет с использованием ИКТ технологий для сетевого сообщества детских садов в рамках инновационной площадки. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Маслова Татьяна Анатольевна | Учитель-логопед, первая квалификационная категория | Руководитель рабочей группы, сбор информации, планирование деятельности творческой группы на учебный год, контроль, фото и видео-отчеты, систеатизация, оформление материалов. Мониторинг уровня ИКТ-компетентности педагогов ДОУ. Анкетирование педагогов. - Мониторинг освоения образовательной программы детей от 1,5 ДО 7 лет (программа Excel) - Семинар-практикум «Облачный инструментарий современного педагога: создание виртуальной экскурсии» - Подготовка и проведение новогоднего квеста для детей 6-7 лет с использованием ИКТ технологий для сетевого сообщества детских садов в рамках инновационной площадки. - Создание интерактивной игры для педагогов «Кто хочет стать миллионером». |
|  | Белова Мария Владимировна Сысолятина Светлана Германовна | Воспитатель, первая квалификационная категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия; - Осуществление поддержки сайта ДОУ. - Наполнение страницы «Информационная безопасность» для детей и родителей на сайте детского сада. - Подготовка и проведение новогоднего квеста для детей 6-7 лет с использованием ИКТ технологий для сетевого сообщества детских садов в рамках инновационной площадки. - Создание интерактивной игры для педагогов «Цифровой этикет». - Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2023 (стендовый доклад и мастер-класс) - Участие в заседаниях рабочей группы ДОУ - Семинар-практикум «Облачный инструментарий современного педагога: создание виртуальной экскурсии» |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

МДОУ «Детский сад №№ 18,55,106,130,211, 8(по согласованию)

- Описание этапа инновационной деятельности (2023/2024 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

Цель проекта: создать образовательную сеть, интегрирующую процессы формального, неформального и информального образования управленческих команд, педагогов (воспитателей, узких специалистов) дошкольных образовательных учреждений на основе продуктов Муниципального инновационного проекта 2023-2024 учебного года «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации национального проекта «Образование».

Задачи проекта:

- Определить уровень развития основных цифровых компетенций управленческих команд, педагогов ДОУ;

- Сформировать образовательную сеть на основе матрицы имеющихся ресурсов;

- Создать условия для развития цифровых компетенций управленческих команд, педагогов ДОУ средствами цифровой образовательной среды;

- Провести проектные сессии по разработке конкретных мероприятий направленных на развитие цифровой грамотности управленческих команд, педагогов дошкольных образовательных учреждений;

- Сформировать творческие группы педагогов, вовлеченных в процессы освоения и апробации ресурсов цифровой образовательной среды;

- Подготовить педагогов-тьюторов, способных содействовать повышению уровня цифровой грамотности управленческих команд, педагогов дошкольных образовательных учреждений;

- Создать ресурс цифровой среды, способствующий процессу непрерывного развития цифровых компетенций управленческих команд, педагогов дошкольных образовательных учреждений.

| Этап | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационно-аналитический этап (август 2023г. –сентябрь 2024 г.) | Цель: разработка основных направлений реализации проекта | Участие в организационном совещании. Проведение организационного совещания для творческой группы в рамках ДОУ. Составление и оформление локальных актов для сетевого сообщества (положение о сетевом взаимодействии, договор о сетевом взаимодействии, приказ о создании творческой группы) Подготовка к проведению цикла муниципальных мастер-классов по темам проекта. Составление списков участников цикла мастер-классов (по подготовке тьюторов) Создание страницы (сообщество) в контакте «Цифровая образовательная среда в ДОУ» | Утверждение плана работы. Актуализация нормативно-правового обеспечения проекта. Анализ страниц сайтов «Информационная безопасность» детских садов сетевого сообщества на наличие нормативных, локальных актов, информации для детей и родителей | Подготовлены и утверждены локальные акты сетевого сообщества, назначены ответственные за сопровождение инновационного проекта. Создана рабочая группа. Разработан план работы творческой группы. Размещены материалы МИП на сайте ДОУ. |
| 2. Практический этап (октябрь 2023 г. – апрель 2024г.) | Цель: Внутрифирменная методическая работа. -Транслирование опыта работы по реализации инновационного проекта | Работа с локальными документами по информационной безопасности: Пакет документов по информационной безопасности в ДОУ Обновление страниц сайта ДОУ «Информационная безопасность» Мероприятия для педагогов сетевого сообщества: Круглый стол «Разработка и утверждение перспективного плана работы ресурсного центра»; Формирование творческих групп педагогов в ДОУ по проекту; Круглый стол « Создание условий для развития цифровых компетенций в образовательной деятельности между всеми участниками образовательных отношений педагогов ДОУ средствами ЦОС" Мастер- классы для педагогов МСО Семинар – практикум по теме: «Облачный инструментарий современного педагога: создание виртуальной экскурсии» декабрь 2023; - Подготовка и проведение новогоднего квеста для детей 6-7 лет с использованием ИКТ технологий для сетевого сообщества детских садов в рамках инновационной площадки.декабрь 2023; Транслирование опыта работы: Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2023 (стендовый доклад и мастер-класс по теме: «Технология STEM –образования при реализации образовательных модулей «Робототехника», ноябрь 2023;) - Публикация в электронном сборнике «Цифровые технологии в образовании как стимул будущих достижений». - Составление методических рекомендаций «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ» (разделы: информационная безопасность в ДОУ и цифровой этикет) - Представление опыта работы на Ярославском городском образовательном интенсиве «Комфортная образовательная среда: изучаем, моделируем, создаём» | Разработан пакет локальных документов по информационной безопасности, обновлена страница сайта ДОУ Организация цикла мастер-классов для подготовки тьюторов Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного обучения. Приобщение педагогов к компьютерной грамотности | Разработан пакет локальных документов по информационной безопасности, обновлена страница сайта ДОУ «Информационная безопасность» Сформировано представление педагогов о целесообразности использования ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения ИКТ-технологии |
| 3 Обобщающий этап (май 2024 г.) |  | Публичная презентация предварительных результатов реализации инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» | Обобщение и систематизация локальных актов, методических материалов по проекту. | Созданы продукты проектной деятельности: 1.Материалы по повышению компетентности педагогов (методический кейс мастер-классов) 2. Пакет локальных нормативных актов по информационной безопасности в ДОУ 3.Шаблон страницы сайта ДОУ «Информационная безопасность» |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

- Созданы оптимальные условия для повышения ИКТ - компетенции педагогов

- Созданы условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей и включения педагога в творческий поиск.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта – трудностей не возникло.

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Укажите достигнутые  результаты и эффекты  инновационного  проекта:

- Мотивированность  коллектива  МДОУ на участие в инновационной деятельности и транслирование педагогического опыта .

- Положительные качественные изменения дошкольного образования через повышение методического сопровождения педагогов и стимулирование их к активному применению информационных технологий

- Проведен  семинар  - практикум для педагогов МСО города (9 образовательных учреждений).

- Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2023;

- Представление опыта работы на Ярославском городском образовательном интенсиве «Комфортная образовательная среда: изучаем, моделируем, создаём».

- Созданы продукты проектной деятельности:

Материалы по повышению компетентности педагогов (методический кейс мастер-классов)

Пакет локальных нормативных актов по информационной безопасности в ДОУ

Шаблон страницы сайта ДОУ «Информационная безопасность»

Созданы обучающие фильмы по созданию виртуальной экскурсии в онлайн-конструкторе «Удоба» и программе Kolor Panatour

- Размещение воспитателями информации, видеоматериалов, фотоматериалов о проведении праздников, мероприятий в социальных сетях в течение года.

- Проведено анкетирования родителей по удовлетворенности работой специалистов, воспитателей, работой детского сада.

- Повышение имиджа детского сада.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Интерес педагогов участников к циклу мастер-классов по опыту работы сетевого сообщества – 9 учреждений города Ярославля, положительной оценке проведенных мастер-классов. (Проанализированные материалы обратной связи указывают на высокую востребованность транслируемого опыта в практической деятельности педагогов - до 100%)

3.3.Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Рост ИКТ -  компетентности и мастерства педагогов.

- Результативность и эффективность деятельности педагогического коллектива.

- Сплочение педагогического коллектива. Создана мотивационная среда к инновациям.

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения в окружающем социуме.

- Совершенствование РППС (создание витруальной ЦОС ДОУ)

- Удовлетворённость родительского состава ДОУ качеством образования

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Анкетирование участников мастер-классов

- Анкетирование родительского состава ДОУ «Удовлетворённость качеством предоставляемой образовательной услуги»  (Стабильно высокая доля семей, удовлетворенных качеством предоставления образовательных услуг)

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- Размещение материалов на сайте МДОУ в разделе «Инновационная деятельность»

- Презентация инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» на Международной (межрегиональный этап) ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик в Ростове Великом (стендовый доклад и мастер-класс – 2 место в номинации «лучший мастер класс»)

- Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2022г.,2023 г.(стендовый доклад и мастер-классы).

- Созданы продукты проектной деятельности:

- Материалы по повышению компетентности педагогов (методический кейс мастер-классов)

- Пакет локальных нормативных актов по информационной безопасности в ДОУ

- Шаблон страницы сайта ДОУ «Информационная безопасность»

- Создание и апробирование сценария  новогоднего квеста  для детей 6-7 лет с использованием ИКТ технологий для  сетевого сообщества детских садов в рамках инновационной площадки.

- Создание интерактивной игры для педагогов  «Цифровой этикет».

- Публикация в электронном сборнике «Цифровые технологии в образовании как стимул будущих достижений». Статья на тему  «Обучение дошкольников основам программирования в процессе применения интерактивных наборов BitRobot, Cubetto, Mojobot»» из опыта работы дошкольного учреждения.

- Составлены методических рекомендации «Цифровое образование. Карта цифровых компетенций педагога ДОУ»  (разделы: информационная безопасность в ДОУ  и цифровой этикет)

Заведующий МДОУ «Детский сад № 18»: Ю.В. Ершова

Старший  воспитатель:     О.В. Новикова