**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организация и содержание методической работы в дошкольной образовательной организации**

**в современных условиях»**

 (название проекта)

**за I полугодие** 2020/2021 **учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 18»

Руководитель проекта: Макшева Елена Викторовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №93»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Продолжать изучать, анализировать нормативно-правовые документы, методические материалы по вопросам эффективной организации методической работы в ДОУ, опыт работы, подготовить методические материалы, документацию к реализации проекта, скорректировать план работы ДОУ в текущем учебном году | Заседание проектной группы14.09.2020, МДОУ № 93.Круглый стол рабочей группы, МДОУ №93.01.10.2020, МДОУ № 93. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Систематизированы методические материалы, документы. | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Составлена информационно-аналитическая справка, систематизированы методические материалы.Участие в разработке план работы проектной группы на учебный год. |  |
| 2 | Повышение профессиональной компетентности старших воспитателей и педагогов ДОУ в рамках реализации проекта |  - Участие в семинаре-практикуме для старших воспитателей, воспитателей МДОУ: «Творческие инновации: как реорганизовать старое, чтобы получилось новое» (актуальные компетенции педагогических работников в аспекте стратегических направлений современной образовательной политики)»,19.11.2020, МДОУ №44, Zoom.- Участие педагогических работников в семинаре-практикуме для старших воспитателей МДОУ: «Методическое сопровождение педагогических работников ДОУ в контексте дистанционного образования»,26.11.2020,МДОУ № 114, Zoom. | Ознакомление с программой внутрифирменного обучения педагогов ДОУИзучение нормативно-правовая документация, регламентирующей дистанционное образования, проблемы, пути решения, перспективы онлайн и офлайн образования | Изучен опыт представления дорожной карты модернизации методической работы в контексте стратегических направлений образовательной политики.Изучены полезные ссылки для работы в дистанционном формате, создана модель(формат онлайн сопровождения) методической работы в данном направлении в рамках ДОУ.Создана рабочая группа по формированию цифровой образовательной среды ДОУ в условиях реализации ФГОС  |  |
|  | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования. | Семинар-практикум для старших воспитателей учителей –логопедов МДОУ г. Ярославля: «Методическое сопровождение педагогических работников  при создании АОП с применением конструктора КИМП»,15.12.2020, МДОУ №18, ZoomНаписание статьи для методического сборника «Методическое сопровождение педагогов ДОУ с целью развития их профессиональных компетенций, как средство повышения качества и эффективностиобразовательного процесса» | Представлена структура АОП «Детского сада №18» для детей с ОВЗ (ТНР), представлен алгоритм создания, содержательные блоки, тематические модульные блоки коррекционно-развивающей работы, методическое сопровождение педагогических работников.Представление опыта работы по организации методического сопровождения педагогов в условиях ДОУ | Презентация конструктора создания АОП и методическое сопровождение при его реализации.Опыт представлен |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За отчетный период изменений и корректировок в проект не вносилось.

Отчет составил(а): Новикова Ольга Владимировна, старший воспитатель.

Дата: 18.12.2020 г.