**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Организация и содержание методической работы в дошкольной образовательной организации**

**в современных условиях»**

 (название проекта)

**за I полугодие** 2019/2020 **учебного года**

Учреждение: МДОУ «Детский сад № 18»

Руководитель проекта: Красильникова Елена Викторовна, заведующий МДОУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Продолжать изучать, анализировать нормативно-правовые документы, методические материалы по вопросам эффективной организации методической работы в ДОУ, опыт работы, подготовить методические материалы, документацию к реализации проекта, скорректировать план работы по проекту в текущем учебном году. |  Участие в заседание проектной группы13.09.2019, МДОУ № 93.Круглый стол рабочей группы, МДОУ №93.25.10.2019, МДОУ № 93.Участие в заседании проектной группы – совместное проектирование семинара-практикума для старших воспитателей МДОУ«Документация воспитателя ДОУ: форматы систематизации».11.12.2019 г., МДОУ №2 | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Систематизированы инструктивно-методические материалы по данному вопросу внутри учреждения. Представлены некоторые форматы систематизации документации воспитателя в МДОУ «Детский сад №18».Ознакомление с документацией воспитателя и должностными инструкциями специалистов, принятыми в МДОУ участников проекта | Изучены нормативно-правовые документы, опыт работы.Систематизированы методические материалы.Ознакомлены с планом работы проектной группы на учебный год.Перечень актуальных документов воспитателя, образцы (бланки). Представлены и изучены разные форматы систематизации документации, должностные инструкции педагога-психолога, музыкального руководителя, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре ДОУ | - |
| 2 | Сопровождение методической работы в МДОУ | Проведение семинаров-практикумов для старших воспитателей МДОУ «Организация методической работы в МДОУ «Детский сад №18»Октябрь, ноябрь 2019 | Ознакомление новых сотрудников с планом проекта на учебный год, нормативно-правовой документацией ДОУ | Включение новых сотрудников – старших воспитателей в реализацию проекта МИП | - |
| 3 | Разработать проект Положения о конкурсе среди МДОУ на лучшую организацию методической работы в ДОУ. | Участие в круглом столе рабочей группы25.11.2019 г., МДОУ №135. | Разработка проекта Положения о конкурсе «Лучший кейс старшего воспитателя». | Представлена общая концепция конкурса, проект Положения на заседании круглого столаОзнакомление с методическими кейсами других участников проектаРазработаны общие положения конкурса для представления ДО города | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Изменения в данный проект не вносились

Отчет составил(и): ФИО, должность

Климова Ольга Геннадьевна, старший воспитатель

Новикова Ольга Владимировна, старший воспитатель

Дата: 13.12.2019 г.