**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Инновационные подходы достижения реализации регионального проекта**

**"Современная школа" национального проекта " Образование"**

(название проекта)

**Подпроект «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей»**

**за I полугодие** 2020/2021 **учебного года**

**Учреждение**: МДОУ «Детский сад №18»

Руководитель проекта: Плескевич М. В. – начальник отдела дошкольного образования департамента мэрии г. Ярославля.

Научный руководитель проекта: Шкатова Т.Г. – кандидат психологических наук, доцент.

Координатор проекта Метельская Ю.С.- методист МОУ «ГЦРО»

**Команда проекта:**МДОУ №№ 6, 47,95, 102, 150, 158, 170, 174, 192, 211, 212,215, 226, 227, 228, 231, 235; СШ № 2 города Ярославля.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта** | **Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия)** | **Ожидаемые**  **результаты** | **Достигнутые**  **результаты** | **Что не выполнено**  **(указать, по какой причине)** |
| 1 | Создание нормативно-правовой базы. | Работа с документами  Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Заключен договор о сетевом взаимодействии, положение о рабочей группе (уровень ДОУ)  Участие в создании и реализации плана сетевого сообщества. |  |
| 2 | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного и внутрисетевого обучения. | Мероприятия на базе ДОУ:  -Педагогический совет «Развитие мыслительных процессов средствами современных образовательных технологий»  - Мастер-класс для педагогов ДОУ «Развитие межполушарного взаимодействия как направление в работе с детьми с ОВЗ(ТНР)»  Посещение мастер-классов на платформе ZOOM в рамках сетевого взаимодействия:  - семинар – практикум для работников МСО «Рисование двумя руками» (октябрь)  - муниципальный семинар«Мудрое движение. Интегрирующая роль движений в системе «интеллект-тело» (декабрь) | Повышение психолого-педагогической компетентности администрации и педагогов учреждения в рамках реализации проекта | Повышение мотивации педагогов в реализации инновационной деятельности  Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения в работе с дошкольниками методов образовательной кинезиологии и эйдетики  Педагоги ДОУ познакомлены с Инновационным продуктом ГЦРО (развитие межполушарного взаимодействия) |  |
| 3 | Создание банка (методического кейса) систематически пополняющихся методических материалов для повышения профессиональной компетентности педагогов. | Внутрифирменная методическая работа  Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ОУ, медиатеки, программного обеспечения. | Обогащение среды педагогического кабинета, групп | В ДОУ имеется библиотечный фонд (теоретический материал А.Р. Лурии, П.Деннисона, К. Ханнафорд, Л. А. Сиротюк и др.)  Группы оснащены дидактическим материалом (картотеки игр, меню гимнастики мозга и др.)  Приобретены межполушарные доски, нейропрописи.  Создание картотек «Эйдетика для дошкольников», Кинезиологические упражнения для активизации мыслительной деятельности детей» |  |
| 3 | Внедрить в образовательную деятельность с детьми дошкольного современные образовательные технологии, средства, методы и приемы, синхронизирующие работу полушарий головного мозга. | Использование кейса материалов для работы с воспитанниками  Использование инновационных технологий для развития мыслительной деятельности в работе с детьми ОВЗ (ТНР) | Использование в образовательной деятельности с детьми кинезиологических упражнений и приемов эйдетики (на занятиях и в режимных моментах), а также в рамках реализации платных программ дополнительного образования | Проведена выборочная диагностика детей по направлениям «образовательная кинезиология», «эйдетика», проанализированы результаты.  Использование технологий для развития мыслительной деятельности детей дошкольного возраста с ОВЗ (ТНР) |  |
| 6 | Обобщить результаты педагогической деятельности и транслировать инновационный опыт на методических мероприятиях для педагогов муниципальной системы образования. | Организационные совещания в рамках ДОУ (итоги работы творческой группы за 1 полугодие)  Разработка пакета диагностики межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста (совместно с МДОУ №228,№170) | Проведены организационные совещания, семинар «Диагностика межполушарного взаимодействия детей дошкольного возраста» для работников МСО | Подобраны и согласованы с научным руководителем диагностические материалы для воспитанников. Презентация диагностики на платформе ZOOM 25.11.20  Проанализированы итоги работы за первое полугодие учебного года |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

За отчетный период изменений и корректировок в проект не вносилось.

Отчет составил(а): Новикова Ольга Владимировна, старший воспитатель.

Дата: 18.12.2020 г.