Приложение 1

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (за I полугодие)

по реализации инновационного проекта «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта

«Успех каждого ребёнка»

- Общие сведения: название: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №18», адрес: 150064, г. Ярославль, ул. Бабича, д. 14а,заведующий: Красильникова Елена Викторовна

- Состав рабочей группы:

Красильникова Елена Викторовна – заведующий

Ершова Юлия Валерьевна – старший воспитатель

Новикова Ольга Владимировна – старший воспитатель

Климова Ольга Геннадьевна – старший воспитатель

Крутикова Галина Геннадьевна – музыкальный руководитель

- Название проекта: «Муниципальная модель организационно-методического сопровождения проекта

«Успех каждого ребёнка»

- Цель работы на данном этапе реализации программы

- Этап: промежуточный

- Выполнение плана на I полугодие

- Нормативно-правовое обеспечение

Содержание деятельности образовательной организации по реализации инновационного проекта

| № п/ п | Перечень запланированных мероприятий (по тех. заданиям) | Фактическое содержание проделанной работы | Характеристика полученных результатов, форма обмена опытом (указать форму, количество, уровень) | Причины отклонения от запланированного (включая непрогнозируемые результаты) | Управленческие действия по корректировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка нормативно-правовой базы | Приказ «О создании рабочей группы по разработке модели организационно-методического сопровождения участников образовательных отношений в сфере оказания платных образовательных услуг в МДОУ «Детском саду № 18» в рамках муниципального инновационного проекта «Успех каждого ребенка».; Положение о рабочей группе по созданию модели организационно-методического сопровождения участников образовательных отношений в сфере оказания платных образовательных услуг в МДОУ «Детском саду № 18» в рамках муниципального инновационного проекта «Успех каждого ребенка» | Приказ, Положение. 2 штуки. Уровень образовательной организации. | нет | нет |
|  | Разработка дорожной карты | -Состав рабочей группы. -План мероприятий | Дорожная карта 1 штука, уровень образовательной организации | нет | нет |
|  | Анализ внутриорганизационных и субъективных условий организации организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка» | Анкетирование, опрос, анализ деятельности | Анкета для родителей «Удовлетворенность занятиями в различных центрах дополнительного образования», 174 штук, уровень образовательной организации | нет | нет |
|  | Разработка комплекса мероприятий по созданию модели организационно-методического сопровождения проекта | Планирование и проведение семинаров, совещаний, мастер-классов, круглых столов, дискуссионных площадок (в очном и дистанционном формате) | 20.10.2020 г. Совещание «Разработка локально-нормативных документов» 22.10.2020г. Совещание «Организация платных образовательных услуг в ДОУ» 25.11.2020г. Совещание «Проведение семинаров и мастер-классов в рамках МРЦ» | нет | нет |
| 5. | Определение круга потенциальных партнеров | Потенциальные партнеры определяются в зависимости от вида деятельности и компетенций, которыми они обладают и которые представляют ценность для продвижения образовательного продукта | Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Доверие». | нет | нет |
| 6. | Презентация разработанных материалов в рамках проекта | 1.Размещение на сайтах ДОУ информация о внедрении ПФДО в ЯО 2. Размещение на стендах ДОУ информация о внедрении ПФДО в ЯО. 3. Консультация для родителей «Актуальные вопросы по получению и использованию сертификатов ПФДО» на платформе ZOOM. 4. Разработка и распространение буклетов с актуальной информации для родителей (законных представителей) по предоставляемым услугам дополнительного образования в ДОУ. 5. Семинар для заведующих, старших воспитателей, помощников заведующего по платным образовательным услугам ДОУ «Практика оказания платных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад №18». 6. Открытое занятие для родителей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по развитию графических навыков «Умные пальчики» для детей 5-6 лет на платформе ZOOM. 7. Открытое занятие для родителей по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе по развитию графических навыков «Умные пальчики» для детей 6-7 лет на платформе ZOOM | 1. Сайт ДОУ, раздел ПФДО 2. Стенд «Платные образовательные услуги в МДОУ «Детский сад №18» 3. Конспект консультации, презентация 4. Буклет памятка для родителей: «Сертификат ПФДО» 5. Конспект семинара, презентация муниципальный уровень. 6.Конспект занятия, видеоматериалы 7.Конспект занятия, видеоматериалы | нет | нет |
| 7. | Проведение комплекса мероприятий по созданию модели внедрения ПФДО | В стадии разработки | В стадии разработки | нет | нет |
| 8. | Предоставление материалов для промежуточного отчета | ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ (за I полугодие) | Отчет предоставлен 18.12.2020 | нет | нет |

Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного проекта

| Название мероприятия. Вид (конференции, семинары, мастер– классы) | Уровень (внутри организации, муниципальный) | Количество участников | Предоставленный продукт инновационной деятельности | Внешняя и внешняя экспертная оценка (отзывы коллег, координатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Родительские собрания онлайн на платформе ZOOM в группах, на которые приглашались специалисты учреждения дополнительного образования | уровень образовательной организации | 84 человек | Протоколы родительских собраний (сентябрь-октябрь) | положительные |
| Семинар для заведующих, старших воспитателей, помощников заведующего по платным образовательным услугам ДОУ «Практика оказания платных образовательных услуг в МДОУ «Детский сад №18». | муниципальный уровень | 20 дошкольных образовательных организаций, ГЦРО | Презентация Презентация к семинару | положительные положительно |

Риски. Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность). Заключения о положительных и отрицательных последствиях, проводимых изменений по ходу реализации промежуточного этапа инновационной работы.

В соответствии с СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы и других объектов социальной инфраструктуры для детей  и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) во время проведения платных образовательных услуг нельзя объединять детей из (2020-2021 уч.году (из-за карантинных ограничений) в детском саду нельзя соединять детей из разных групп.

Это значительно уменьшило количество детей, посещающих платные образовательные услуги.

| Типичное затруднение (проблема) | Пути решения | Итог (затруднение устранено, не устранено, работа продолжена) |
| --- | --- | --- |
| Описание модели, которая может быть использована различными образовательными организациями. | Коллективная работа, консультации методистов ГЦРО | Работа продолжается |

Общий вывод об эффективности, перспективах и направлениях дальнейшей работ.

В первом полугодии 2020-2021 уч.г. в МДОУ «Детский сад №18» организована работа по предоставлению воспитанникам комплекса дополнительных платных образовательных услуг. Данная деятельность актуальна и востребована. Общий обхват воспитанников старшего дошкольного возраста составляет 60%.

Во втором полугодии 2020-2021 уч. г. МДОУ «Детский сад №18» планирует трансляцию опыта работы по организации дополнительного образования в ДОУ, в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Формируется и апробируется модель организационно-методического сопровождения проекта «Успех каждого ребёнка».