Аналитическая справка о результатах деятельности

Муниципального ресурсного центра

«Развитие межполушарного взаимодействия  как основы интеллектуального развития детей»

МДОУ «Детский сад № 18»

за 2022 / 2023 учебный год

Куратор – Н.В. Кошлева, старший методист МОУ «ГЦРО» города Ярославля.

# Общая информация

1.1.Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красильникова Е.В. | Заведующий, высшая квалификационная категория | Руководитель проектной группы Управление ресурсами проекта, в том числе: определение требуемых для достижения целей проекта ресурсов; мотивация персонала на деятельность; поддержание работы команды управления и исполнителей проекта; оценка стоимости проекта (внешних и внутренних затрат) Налаживание эффективной коммуникации со всеми заинтересованными сторонами проекта - планирование и организация обмена информацией Контроль над функционированием системы сбора и распределения информации. Контроль документирования проектных результатов. |
| 2 | Новикова О.В. | Старший воспитатель, первая квалификационная категория | Координатор проекта Определение содержания работы координационной группы участников сетевого взаимодействия. Подготовка и организация мероприятий в рамках работы МРЦ. Председатель жюри кинезиологического турнира «Умные движения -2023» Ведение информационной базы проекта. Сбор информации по реализации проекта и анализ реализации проекта. Ведение делопроизводства, документооборот, хранение. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров (проведение обучающих мастер-классов, семинаров практикумов) |
| 3 | Егорова Г. П. | воспитатель, первая квалификационная категория | Руководитель творческой группы ДОУ «Развитие мыслительных процессов средствами образовательных технологий» Член жюри кинезиологического турнира «Умны движения -2023» 26.04.2023 Выступление на мастер – классе для педагогов МСО «Кинезиология как здоровье сберегающая технология» «Использование кинезиологических упражнений в работе воспитателя с детьми дошкольного возраста» Открытое занятие для родителей «Путешествие по временам года» (с использованием кинезиологических упражнений 20.04.23 и 21.04.23 |
| 4 | Афанасьева А.Б. | Педагог-психолог, высшая квалификационная категория | Текущий мониторинг реализации проекта. Разработка пакета психолого-педагогических диагностик. Член жюри кинезиологического турнира «Умные движения -2023» 26.04.2023 |
|  | Педагоги МДОУ «Детский сад № 18» | Участники проекта |  |
| 1 | Кланова Л.В. | Воспитатель, первая квалификационная категория | Размещение консультаций для родителей на сайте детского сада и в соц.сетях. Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) |
| 2 | Лебедева С.С. | Воспитатель, без категории | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) работа над проектом "Опыт применения игровых упражнений, тактильных игр, элементов самомассажа с воспитанниками раннего возраста" |
| 3 | Манасбаев Н.Н. | Инструктор физкультуры, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) |
| 4 | Осипова И.А. | Воспитатель, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Пополнение картотеки мнемотаблиц для разучивания стихов и пересказа текста по лексическим темам. Применение аквавербалной техники в работе с детьми дошкольного возраста |
| 5 | Жукова Ю.Н. | воспитатель, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Изготовление дидактического материала по теме «Игры и упражнения на межполушарное взаимодействие» для индивидуальной работы. Выступление на мастер –классе для педагогов МСО «Кинезиология как здоровье сберегающая технология» Использование кинезиологических игр и тренажеров в самостоятельной деятельности детей» |
| 6 | Гаген Н. Ю. | воспитатель, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Изготовление дидактического материала по теме «Игры и упражнения на межполушарное взаимодействие» для индивидуальной работы. |
| 7 | Аникеева О.В. | воспитатель, высшая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Изготовление дидактического материала по теме «Игры и упражнения на межполушарное взаимодействие» для индивидуальной работы. Выступление на мастер –классе для педагогов МСО «Кинезиология как здоровье сберегающая технология» «Запуск двигательной активности в младшем дошкольном возрасте» |
| 8 | Соколова Г.А. | воспитатель, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Открытый просмотр для педагогов ДОУ «Использование технологий межполушарного взаимодействия в образовательном процессе» Открытое занятие для родителей «Путешествие по временам года» (с использованием кинезиологических упражнений20.04.23 и 21.04.23 |
| 9 | Малунова М.Н. | воспитатель, высшая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Применение аквавербалной техники в работе с детьми дошкольного возраста |
| 10 | Жемалдинова И.К. | воспитатель, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Видео-материал «Использование приемов эйдетики на занятии по ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста» |
| 11 | Кузьмина И.А. | воспитатель, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Видео-материал «Использование приемов эйдетики на занятии по ФЭМП у детей старшего дошкольного возраста» |
| 12 | Лебедева Л.А. | Учитель-логопед, первая квалификационная категория | Непосредственная работа над осуществлением и реализацией содержания проекта (составление картотеки кинезиологических игр и упражнений, осуществление образовательной деятельности, ведение документации) Член жюри кинезиологического турнира «Умные движения -2023» 26.04.2023 Открытое занятие для родителей «Путешествие по временам года» (с использованием кинезиологических упражнений 20.04.23 и 21.04.23 |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ «Детский сад № 6, 18,97, 102,150, 158, 170, 183, 192, 211, 212, 215,  226, 227, 228, 235» и МОУ «Средняя школа № 2»

В течение учебного года участвовали в  организационных совещаниях, в том числе посвященные вопросам внутрисетевой деятельности (подготовка к городским семинарам, мастер-классам, городской презентационной площадке и др.)

# Описание этапа инновационной деятельности (2022/2023учебный год)

2.1. Цель проекта: поддержка педагогов в осуществлении системного подхода по внедрению в практику детского сада и начальной школы современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, синхронизирующих работу полушарий головного мозга.

Задачи проекта:

- Создать условия для освоения педагогами методов и приемов развития межполушарного взаимодействия у детей.

- Осуществить методическое сопровождение педагогов в процессе профессионального общения в открытом информационно - образовательном пространстве.

- Содействовать популяризации игр и игровых упражнений, направленных на синхронизацию работы полушарий головного мозга.

- Развивать творческий потенциал педагогов через участие в конкурсах и практических конференциях.

- Обобщить результаты педагогической деятельности и обеспечить трансляцию и тиражирование инновационного опыта.

| Этап | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Организационно-аналитический этап | Цель: разработка основных направлений реализации проекта внутри ДОУ | Составление плана работы МРЦ, плана работы творческой группы « Развитие мыслительных процессов средствами современных образовательных технологий» в текущем учебном году, пополнение нормативной базы, подготовка методических материалов к реализации проекта | Утверждение плана работы координационного совета Актуализация нормативно-правового обеспечения проекта. Осуществление отбора актуальных, с позиций совершенствования профессиональной компетентности педагогов, современных образовательных технологий, средств, методов и приемов, направленных на развитие межполушарного взаимодействия у детей разного возраста. | В ОУ созданы и функционируют рабочие группы, деятельность которых координируется и согласуется координационным советом Сформирована нормативно-правовая база. Изучен теоретический материал и опыт других педагогов по данной теме. Проведена диагностика педагогов и определен уровень готовности педагогического состава к применению современных инновационных технологий Определены направления возможных инноваций в ОУ |
| 2. Практический этап | Цель: Транслирование опыта работы по реализации инновационного проекта (портфолио проектов) | Проведение психодиагностики детей старшего дошкольного возраста в ДОУ Круглый стол «Анализ анкетирования педагогов, корректировка плана методической работы» Участие в семинаре длдя педагогов МСО «Кинезиология как здоровьесберегающая технология» 13.12.22 Проведение кинезиологического турнира «Умные движения 2023» Работа над проектами в ДОУ - "Запуск двигательной активности в младшем дошкольном возрасте" (подготовка к кинезиологическим упражнениям) - «Использование кинезиологических упражнений в работе воспитателя с детьми дошкольного возраста» - «Использование кинезиологических игр и тренажеров в самостоятельной деятельности детей» Открытое занятие для родителей детей старшего дошкольного возраста в рамках ДОУ «Путешествие по временам года» (апрель 2023) | Разработка и апробация методических материалов по повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах осуществления своевременного и эффективного развития межполушарных связей у детей разного возраста. Создание картотеки игр и игровых упражнений для дошкольников по направлениям: эйдетика, образовательная кинезиология. Трансляция передового педагогического опыта в муниципальную систему образования. | Создана база методических материалов по повышению профессиональной компетентности педагогов в вопросах осуществления своевременного и эффективного развития межполушарных связей у детей разного возраста; Подобрана картотека игр и игровых упражнений для работы с воспитанниками и учащимися. Изготовление дидактического материала по теме «Игры и упражнения на межполушарное взаимодействие» для индивидуальной работы. Педагоги- участники творческой группы обучены и используют в своей работе современные образовательные технологии: ментальные карты; методы и приемы, применяемые в эйдетике и в образовательной кинезиологии. Размещение консультаций для родителей на сайте Пополнение картотеки мнемотаблиц для разучивания стихов и пересказа текста по лексическим темам. детского сада и в соц.сетях. Проведены внутрисетевые мастер-классы. |
| 3 Обобщающий этап |  | Педагогическая конференция «Подведение итогов работы МРЦ» | Обобщение и систематизация методических материалов по проекту. | Созданы продукты проектной деятельности: - конспект занятия «Путешествие по временам года» для детей старшего дошкольного возраста (с использованием кинезиологических упражнений) - картотека упражнений для детей младшего дошкольного возраста «Запуск двигательной активности: подготовка к кинезиологическим упражнениям) - планирование работы воспитателя по разучиванию и применению кинезиологических упражнений по возрастам - авторские кинезиологические тренажеры и игры |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? Не вносились

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

- Созданы оптимальные условия для повышения профессиональной компетенции педагогов по вопросам развития межполушарного взаимодействия у детей через реализацию внутрифирменного и внутрисетевого обучения.

- Созданы условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей педагога и обеспечения условий для включения педагога в творческий поиск.

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта – не было

- Описание результатов инновационной деятельности

  - Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

- Замотивированность коллектива МДОУ на участие в инновационной деятельности и транслирование педагогического опыта

- Положительные качественные изменения дошкольного образования через повышение методической активности педагогов  и стимулирование их к активному применению современных образовательных технологий

- Проанализированы и внедряются  в  педагогическую деятельность ДОУ средства, методы и приемы, способствующие развитию межполушарного взаимодействия у детей. Создан банк материалов по результатам работы МРЦ

- Повышение имиджа детского сада.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля

Интерес педагогов внутрисетевого сообщества к  опыту работы  образовательных учреждений,   представленному на   мастер- классах для педагогических работников детских садов и школы – участников сетевого взаимодействия. (Проанализированные материалы обратной связи указывают на высокую востребованность транслируемого опыта в практической деятельности педагогов -от 80 до 100%)

3.3.Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- Рост профессиональной компетентности и мастерства педагогов, овладение методами образовательной кинезиологии

- Результативность и эффективность труда всего педагогического коллектива, качество предоставляемой образовательной услуги.

- Сплочение педагогического коллектива. Создана мотивационная среда к инновациям.

- Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения в окружающем социуме.

- Совершенствование РППС

- Удовлетворённость родительского состава ДОУ качеством образования

3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

- Анкетирование участников внутрисетевых мастер-классов

- Анкетирование и отзывы педагогов ДОУ

- Писходиагностика детей старшего дошкольного возраста

- Усвоение  воспитанниками образовательных программ

- Анкетирование родительского состава ДОУ «Удовлетворённость качеством предоставляемой образовательной услуги»  (Стабильно высокая доля семей, удовлетворенных качеством предоставления образовательных услуг)

3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- Предоставление материалов для  сообщества педагогов в сети ВК «Развитие межполушарного взаимодействия»

- Городская презентационная площадка

- Размещение материалов на сайте МДОУ в разделе «Инновационная деятельность»

- Участие в формировании кейса инновационных продуктов МРЦ

Заведующий МДОУ  «Детский сад № 18»                                                                                                              Е. В. Красильникова

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 18»                                                                                               О.В. Новикова

17.05.23