**Промежуточный отчет по реализации проекта**

в рамках муниципального ресурсного центра

***«Развитие межполушарного как основы интеллектуального развития детей»***

**за I полугодие 2022/2023 учебного года**

**МДОУ «Детский сад № 18»**

Координатор проекта - Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
| 1 | Подготовка к городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» | 26  октября 2022 года в МДОУ "Детский сад № 158"  совещание участников МРЦ по подготовке | Подбор материала для видеоролика «Развитие межполушарного взаимодействия» и мастер-класс "Игры для развития интеллекта» | 01 ноября 2022г. – иннновационный опыт учреждений был представлен на городской презентационной площадке «Инновационное образовательное пространство муниципальной системы образования города Ярославля»  (видеоролик «Развитие межполушарного взаимодействия»).  02 ноября 2022 г. – мастер-класс "Игры для развития интеллекта" |  |
| 2 | Организация деятельности МРЦ | 12 сентября 2022 года  Организационное совещание «Перспективы работы МРЦ»: разработка плана мероприятий на 2021-2022 учебный год | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Утвержден план работы на 2022-2023 учебный год | - |
| 3 | Собрание рабочей группы МДОУ по подготовке к проведению семинаров | Обсуждение плана работы творческой группы ДОУ «Развитие мыслительных процессов средствами образовательных технологий» | Координация и планирование деятельности рабочей группы в ОУ | Утвержден состав и план работы на 2022-2023 учебный год | - |
| 4 | Подготовка к проведению городского мастер-класса "Кинезиология – как здоровьесберегающая технология в образовательном пространстве ДОУ". | Подбор материала для выступления | Согласование плана проведения мероприятия | Участие 14  ноября 2022 года на площадке ZOOM в совещании участников МРЦ по подготовке к городскому мастер-классу | - |
| 5 | Подготовка к проведению цикла муниципальных семинаров-практикумов по теме: "Азбука эйдетики" | Собрание рабочей группы по подготовке к проведению семинаров  Определение рабочих групп по проведению семинаров/ мастер-классов | Согласование плана проведения мероприятий.  Подготовлены семинары/ мастер классы из цикла «Азбука эйдетики» для педагогов города | Участие в совещании участников МРЦ 28  ноября 2022 года | - |
| 6 | Проведение мастер-класса из цикла "Кинезиология – как здоровьесберегающая технология в образовательном пространстве ДОУ"  для педагогов города | Выступление педагогов ДОУ по темам:  - «Запуск двигательной активности детей младшего дошкольного возраста»  - «Кинезиологические приемы упражнения в работе воспитателя с детьми дошкольного возраста»  - «Использование кинезиологических тренажеров в свободной детальности детей» | Педагоги познакомились с методами и приемами кинезиологии, получили практические рекомендации по их использованию в своей работе. | Мероприятие прошло 13 декабря 2022г.  на площадке  ZOOM  Педагоги города приняли активное участие в мастер-классе, получили практические рекомендации по использованию методов и приемов кинезиологии в своей работе. | - |
| 7 | Анализ результатов работы МРЦ «**Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей**»за первое полугодие 2022-2023 учебный год | Декабрь 2022 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | Отчет по результатам работы за первое полугодие 2022-2023 учебного года | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Отчет составил(а): ФИО, должность Новикова О.В., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 18» 14.12.2022 г.