- Промежуточный отчёт по реализации проекта

в рамках муниципального ресурсного центра

«Развитие межполушарного как основы интеллектуального развития детей»

- за I полугодие 2023/2024 учебного года

- МДОУ «Детский сад № 18»

Координатор проекта - Кошелева Н.В., старший методист МОУ «ГЦРО»

| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведённые мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составить план работы | 12 сентября 2023 года Организационное совещание «Перспективы работы МРЦ»: разработка плана мероприятий на 2023-2024 учебный год | Согласование плана мероприятий всеми участниками МРЦ | Утверждён план работы на 2023-2024 учебный год | - |
| 2 | Пополнить методическую копилку авторскими пособиями по развитию межполушарного взаимодействия | Создание авторских пособий по развитию межполушарного взаимодействия | Пополнение методической копилки | Создано 2 авторских игры педагогами ДОУ | - |
| 3 | - Мастер-класс для родителей младших групп "Умные движения для запуска двигательной активности". | - 11.10.2023 - мастер-класс для родителей младших групп "Умные движения для запуска двигательной активности". | Родители воспитанников познакомились с презентацией "Умные движения для запуска двигательной активности". | Родители научились правильно выполнять упражнения для запуска двигательной активности | - |
| 4 | - Мастер-класс для родителей "Гимнастика для ума". | - 19.10.2023 - мастер-класс для родителей средних групп «Гимнастика для ума». . | Родители воспитанников познакомились с кинезиологическими упражнениями | Родители контролируют правильность выполнения кинезиологических упражнений. | - |
| 5 | Проведение интегрированного занятия с элементами Образовательной кинезиологии | 25.10.2023 проведено интегрированное занятие для детей старшей группы. | Развитие мелкой и общей моторики, графомоторных навыков, зрительного анализа и синтеза, развитие межполушарного взаимодействия посредством кинезиологических упражнений. | Дети научились киннезиологическим упражнениям. Положительная динамика в общей и мелкой моторики. | - |
| 6 | Предоставление в сообщество в ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» | С октября 2023 г наполнение ВК сообщества «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» материалами. | Педагоги РМЦ «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» распространяют опыт педагогам города через сообщество в ВК. | Размещение проведенных мероприятий в сетевом сообществе ВК «Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста» | - |
| 7 | Посещение мастер-классов МРЦ. | 29.11.2023 посещение и активное участие в мастер-классе «Давайте поиграем: применение кинезиологических игр и упражнений в работе педагога в ДОУ». | Приобретение новых знаний и умений в области межполушарного развития для работы с детьми. | Транслирование опыта среди педагогов МДОУ «Детский сад № 18» | - |
| 8 | Анализ результатов работы МРЦ «Развитие межполушарного взаимодействия как основы интеллектуального развития детей» за первое полугодие 2023-2024 учебный год | Декабрь 2023 года | Подведение итогов работы творческой группы за первое полугодие 2023-2024 учебного года | Отчёт по результатам работы за первое полугодие 2023-2024 учебного года | - |

20.12.23

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов.

Отчет составил(а): ФИО, должность:

Новикова Ольга Владимировна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад №18»