**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации национального проекта «Образования»»**

**за I полугодие 2021/2022 учебного года**

**Учреждение МДОУ «Детский сад № 18» г. Ярославля**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемыерезультаты | Достигнутыерезультаты | Что не выполнено(указать, по какой причине) |
| 1 | Развитие организационных механизмов, способствующих созданию условий для осуществления комплексного подхода к решению задач по внедрению проекта  | Работа с документами Организационные совещания | Создана нормативно-правовая база | Подготовлены и утверждены локальные акты, назначены ответственные за сопровождение инновационного проекта. Создана рабочая группа. Разработан план работы творческой группы по формированию ИКТ-компетентности педагогов ДОУ. Размещены материалы МИП на сайте ДОУ. |  |
| 2 | Обеспечение функционирования и развития аппаратно-программной и телекоммуникационной инфроструктуры. | Мониторинг ЦОС детского сада.Исследование мотивации педагогов ДОУ по внедрению модели ЦОСРазработка плана внедрения ЦОС в рамках инновационного проекта.Разработка критериев оценки результатов проекта.  | Обеспеченно функционирование и развитие аппаратной и телекоммуникационной инфраструктуры, использование автоматизированных информационных систем. | Проведено анкетирование педагогов. Определен уровень педагогов, степень использования ИКТ. . |  |
| 3 | Выявление ресурсов, создание цифровой образовательной среды | Формирование необходимых условий для реализации ООП ДОО. | Продолжать создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного обучения. | Проведены ознакомительные вебинары, обучение педагогов использованию АСИОУ.Сформировано представление педагогов о целесообразности использования ИКТ в различных видах образовательной деятельности. Овладение приемами создания эффективных презентаций в программе Power Point.Мотивация педагогов на участие в инновационной деятельности. Активизирована практическая деятельность педагогического коллектива по разработке и созданию ЦОС ДОУ. |  |
| 5 | Организация методического, научно-методического сопровождения профессионального развития педагогоических кадров и реализации потенциала цифровой образовательной среды в образовательной деятельности | Внутрифирменная методическая работаВнутрисетевые организационные совещания | Проведены семинары, мастер-классы, педагоги ДОУ поделились своими разработками на педагогическом совете.Приобщение педагогов к компьютерной грамотности. Даны первичные практические навыки работы на современном ПКОвладение приемами создания Word-документа.Овладение приемами создания электронных таблиц и вариантами ее использования. Представлен шаблон мониторинга освоения образовательной программы детей до с 1,5 до 7 лет (программа Еxcel)Ознакомление педагогов с Интернет – ресурсами (возможности Google платформы). Разработаны онлайн-анкеты для родителей через «Google Формы».  | Реализуется план работы сетевого сообщества. Реализуется годовой план работы ДОУ, функционирует рабочая группа.Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения ИКТ-технологии.В первое полугодие учебного года в ДОУ проведены следующие мероприятия:Семинар: Основы работы на профессиональном компьютере.Практическое занятие: «Работа в текстовом редакторе Microsoft Word», «Работа в электронной таблице». Обучающий семинар «Диагностический инструментарий педагогов ДОУ с использованием таблицы EXELСеминар-практикум для педагогов ДОУ «Работа в Google». Семинар-практикум: «Мультимедийные презентации в образовательном процессе»Педагогический совет «Цифровая образовательная среда как ресурс развития ДОУ»Семинар для педагогов ДОУ «Проектирование и создание личной информационно-комуникативной среды педагога (ЛИКС)».Консультация: «Что такое браузер?»Практическое занятие: Создание электронной почты в поисковой системе Yandex, Google, Mail и т.д.  |  |
| 6 | Разработка концепции взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях цифровой образовательной среды | Информирование родителей о реализации проекта.Проведение родительских собраний по вопросам внедрения модели цифровой образовательной среды. | Разработана концепция взаимодействия с родителями (законными представителями), семьями воспитанников в условиях цифровой образовательной среды.Анализ удовлетворенности родителей пед. процессом | Проведение онлайн-анкетирование родителей. Анализ полученных результатов. |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения в проект не вносились

Ответственный за ведение проекта в управленческой команде: МДОУ «Детский сад № 18»

Заведующий Красильникова Е.В.

Старший воспитатель Новикова О.В.