**Аналитическая справка о результатах деятельности муниципального ресурсного центра**

**«Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров»**

**за 2022/2023 учебный год**

**МДОУ «Детский сад № 18»**

**Общая информация**

* 1. Участники проекта (внутри учреждения)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **ФИО участника** | **Должность,**  **квалификационная категория** | **Функции при реализации проекта** |
| 1. | Красильникова Е.В. | Заведующий, высшая квалификационная категория | *Руководитель проектной группы*  Управление ресурсами проекта, в том числе: определение требуемых для достижения целей проекта ресурсов; мотивация персонала на деятельность; поддержание работы команды управления и исполнителей проекта; оценка стоимости проекта (внешних и внутренних затрат)  Налаживание эффективной коммуникации со всеми заинтересованными сторонами проекта - планирование и организация обмена информацией  Контроль над функционированием системы сбора и распределения информации.  Контроль документирования проектных результатов. |
| 2. | Новикова О.В. | Старший воспитатель, первая квалификационная категория | *Координатор проекта*  Определение содержания работы координационной группы участников сетевого взаимодействия.  Подготовка и организация мероприятий в рамках работы МРЦ.  Ведение информационной базы проекта.  Сбор информации по реализации проекта и анализ реализации проекта.  Ведение делопроизводства, документооборот, хранение.  Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров  (проведение обучающих мастер-классов, семинаров практикумов)  - Написание статьи «Использование облачных сервисов, как эффективного средства для создания ЛИКС педагогов ДОУ» для публикации в электронном сборнике «Цифровые технологии в образовании как стимул будущих достижений»  - Презентация инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» на Международной (межрегиональный этап) ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик в Ростове Великом (стендовый доклад и мастер-класс – 2 место в номинации «лучший мастер класс») - участник  - Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2022 (участник мастер-класса для руководителей)  -- Создание шаблонов локальных нормативных актов МДОУ по информационной безопасности  - участник цикла мастер-классов в рамках МРЦ «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров («Создание ЛИКС педагога ДОУ с помощью облачных сервисов»  - Консультации для педагогов ДОУ о работе в WORD, EXELE, электронных ресурсов интернет и др. |
| 3. | Маслова Т.А. | Учитель-логопед,  Первая категория | - Руководство рабочей группой, сбор информации, планирование деятельности творческой группы на учебный год работы, контроль, фото- видеоотчет, систематизация, оформление материалов деятельности проекта, распределение зон ответственности в реализации плана  - Мониторинг уровня ИКТ-компетентности педагогов ДОУ. Анкетирование педагогов.  - Виртуальный методический кабинет  -- Презентация инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» на Международной (межрегиональный этап) ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик в Ростове Великом (стендовый доклад и мастер-класс – 2 место в номинации «лучший мастер класс»)  - Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2022 (участник мастер-класса для руководителей)  - участник цикла мастер-классов в рамках МРЦ «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров («Создание ЛИКС педагога ДОУ с помощью облачных сервисов»  - Консультации для педагогов ДОУ о работе в WORD, EXELE, электронных ресурсов интернет и др. |
| 4. | Белова М.В. | Воспитатель,  первая кв. категория | - Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Работа в Google»  - «Сервисы-помощники для проектирования и создания ЛИКС педагога»  - Семинар-практикум: «Создание персонального сайта педагога»  - Интерактивный плакат "Облачные технологии при создании ЛИКС педагога»  - Проведение онлайн-анкетирование родителей. Анализ полученных результатов  - участник цикла мастер-классов в рамках МРЦ «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров («Создание ЛИКС педагога ДОУ с помощью облачных сервисов»  - Консультации для педагогов ДОУ о работе в WORD, EXELE, электронных ресурсов интернет и др. |
| 5. | Сысолятина С.Г. | Воспитатель,  первая кв. категория | - Семинар-практикум для педагогов ДОУ «Работа в Google»  - Семинар-практикум: «Создание персонального сайта педагога»  - «Опыт создания портфолио группы с использованием сервиса Google  - Проведение онлайн-анкетирование родителей. Анализ полученных результатов  - участник цикла мастер-классов в рамках МРЦ «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров («Создание ЛИКС педагога ДОУ с помощью облачных сервисов»  - Консультации для педагогов ДОУ о работе в WORD, EXELE, электронных ресурсов интернет и др. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии):

МДОУ «Детский сад №№ 18**,**55,106,130,211, 8(по согласованию)

1. **Описание этапа инновационной деятельности (2022/2023 учебный год)**

**2.1. Цели/задачи/достижения**

**Цель проекта:** создатьобразовательнуюсеть, интегрирующую процессы формального, неформального и информального образования управленческих команд, педагогов (воспитателей, узких специалистов) дошкольных образовательных учреждений на основе продуктов Муниципального инновационного проекта 2021-2022 учебного года «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации национального проекта «Образование».

**Задачи проекта:**

* Определить уровень развития основных цифровых компетенций управленческих команд, педагогов ДОУ;
* Сформировать образовательную сеть на основе матрицы имеющихся ресурсов;
* Создать условия для развития цифровых компетенций управленческих команд, педагогов ДОУ средствами цифровой образовательной среды;
* Провести проектные сессии по разработке конкретных мероприятий направленных на развитие цифровой грамотности управленческих команд, педагогов дошкольных образовательных учреждений;
* Сформировать творческие группы педагогов, вовлеченных в процессы освоения и апробации ресурсов цифровой образовательной среды;
* Создать ресурс цифровой среды, способствующий процессу непрерывного развития цифровых компетенций управленческих команд, педагогов дошкольных образовательных учреждений.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые  результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| 1 Организационно-аналитический этап (август 2022г. –сентябрь 2023 г.) | Цель: разработка основных направлений реализации проекта | Участие в организационном совещании.  Проведение организационного совещания для творческой группы в рамках ДОУ.  Составление и оформление локальных актов для сетевого сообщества (положение о сетевом взаимодействии, договор о сетевом взаимодействии, приказ о создании творческой группы)  Подготовка к проведению цикла муниципальных мастер-классов по темам проекта. Составление списков участников цикла мастер-классов | Утверждение плана работы.  Актуализация нормативно-правового обеспечения проекта.  Анализ страницы сайта ДОУ на наличие нормативных, локальных актов, информации для детей и родителей | Подготовлены и утверждены локальные акты сетевого сообщества, назначены ответственные за сопровождение инновационного проекта. Создана рабочая группа. Разработан план работы творческой группы. Размещены материалы МРЦ на сайте ДОУ. |
| 2. Практический этап (октябрь 2022 г. – апрель 2023г.) | Цель:  Внутрифирменная методическая работа.  -Транслирование опыта работы по реализации инновационного проекта | **Работа с локальными документами по информационной безопасности:**  Пакет документов по информационной безопасности в ДОУ  Обновление страниц сайта ДОУ «Информационная безопасность»  **Мероприятия для педагогов сетевого сообщества:**  Участие в круглом столе «Разработка и утверждение перспективного плана работы ресурсного центра»;  Формирование творческой группы педагогов в ДОУ по проекту;  Участник круглого стола« Создание условий для развития цифровых компетенций в образовательной деятельности между всеми участниками образовательных отношений педагогов ДОУ средствами ЦОС"  **Мастер- классы для педагогов МСО**  Мастер-класс «Сайт как ресурс развития и профессионального роста педагога», декабрь 2022;  Мастер-класс «Способы работы педагога в ЛИКС с помощью облачных сервисов, апрель 2023  **Транслирование опыта работы:**  Презентация инновационного проекта «Цифровая образовательная среда ДОУ как средство реализации Национального проекта «Образование» на Городской презентационной площадке «Инновационное пространство муниципальной системы образования города Ярославля» 2022 (стендовый доклад и мастер-класс)  - Презентация инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» на Международной (межрегиональный этап) ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик в Ростове Великом (стендовый доклад и мастер-класс – 2 место в номинации «лучший мастер класс») | Разработан пакет локальных документов по информационной безопасности, обновлена страница сайта ДОУ  Организация цикла мастер-классов  Создание условий для повышения уровня профессиональной компетентности педагогов через реализацию планов внутрифирменного обучения.  Приобщение педагогов к компьютерной грамотности | Разработан пакет локальных документов по информационной безопасности, обновлена страница сайта ДОУ «Информационная безопасность»  Сформировано представление педагогов о целесообразности использования ИКТ в различных видах образовательной деятельности.  Повысилась профессиональная компетентность педагогов ДОУ в вопросах применения ИКТ-технологии |
| 3 Обобщающий этап (май 2023 г.) |  | Публичная презентация предварительных результатов реализации инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» | Обобщение и систематизация локальных актов, методических материалов по проекту.  Написание статьи «Использование облачных сервисов, как эффективного средства для создания ЛИКС педагогов ДОУ» для публикации в электронном сборнике «Цифровые технологии в образовании как стимул будущих достижений» | Созданы продукты проектной деятельности:  1. Пакет локальных нормативных актов по информационной безопасности в ДОУ  2. Материалы по повышению компетентности педагогов (методический кейс, включающий в себя семинары, консультации, мастер-классы, презентации; творческие проекты педагогов, обучающий видео материал)  3.Дидактические материалы для работы с детьми (интерактивные игры; презентации; конспекты образовательной деятельности, обучающий видео материал) |

**Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?** Не вносились

**2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности**

* Созданы оптимальные условия для повышения ИКТ - компетенции педагогов
* Созданы условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей и включения педагога в творческий поиск.

**2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта –** трудностей не возникло.

1. **Описание результатов инновационной деятельности**
   1. **Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:**

* Мотивированность коллектива МДОУ на участие в инновационной деятельности и транслирование педагогического опыта
* Положительные качественные изменения дошкольного образования через повышение методического сопровождения педагогов и стимулирование их к активному применению информационных технологий
* Проведено 4 мастер-классов для педагогов ДОУ города .
* Презентация инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» на Международной (межрегиональный этап) ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик в Ростове Великом (стендовый доклад и мастер-класс – 2 место в номинации «лучший мастер класс»)
* Созданы продукты проектной деятельности:

- Материалы по повышению компетентности педагогов (методический кейс мастер-классов)

- Пакет локальных нормативных актов по информационной безопасности в ДОУ

- Шаблон страницы сайта ДОУ «Информационная безопасность»

* Размещение воспитателями информации, видеоматериалов, фотоматериалов о проведении праздников, мероприятий в социальных сетях в течение года.
* Предоставление материала для страницы (сообщества) ЦОС ВКонтакте
* Проведено анкетирования родителей по удовлетворенности работой специалистов, воспитателей, работой детского сада.
* Повышение имиджа детского сада.

**3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля**

Интерес педагогов участников к циклу мастер-классов по опыту работы сетевого сообщества – положительной оценке проведенных мастер-классов. (Проанализированные материалы обратной связи указывают на высокую востребованность транслируемого опыта в практической деятельности педагогов - до 100%)

**3.3.Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации**

* Рост ИКТ - компетентности и мастерства педагогов.
* Результативность и эффективность деятельности педагогического коллектива.
* Сплочение педагогического коллектива. Создана мотивационная среда к инновациям.
* Высокий имидж и конкурентоспособность учреждения в окружающем социуме.
* Совершенствование РППС (создание витруальной ЦОС ДОУ)
* Удовлетворённость родительского состава ДОУ качеством образования

**3.4. Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)**

* Анкетирование участников мастер-классов
* Анкетирование родительского состава ДОУ «Удовлетворённость качеством предоставляемой образовательной услуги» (Стабильно высокая доля семей, удовлетворенных качеством предоставления образовательных услуг)

**3.5. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)**

* Презентация инновационного проекта «Цифровая грамотность – стратегия профессионального роста педагогических кадров» на Международной (межрегиональный этап) ярмарке социально-педагогических инноваций и воспитательных практик в Ростове Великом (стендовый доклад и мастер-класс – 2 место в номинации «лучший мастер класс»)
* Статья «Использование облачных сервисов, как эффективного средства для создания ЛИКС педагогов ДОУ» для публикации в электронном сборнике «Цифровые технологии в образовании как стимул будущих достижений»

Заведующий МДОУ «Детский сад №18» Красильникова Е.В.

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 18» О.В. Новикова

17.05.23